## Sayfa1
ADIM	PROJE FAZ.	GELİŞTİRME ALANI	SÜREÇ	DETAY	AÇIKLAMA	EFOR(KİŞİ)	EFOR(GÜN)	GÜNLÜK TUTAR	TAHMİNİ MALİYET
1.	GELİŞTİRME	DATABASE	Veri	Veritabanı	Projenin veri tabanını oluşturma	2	5	100	500
2.	GELİŞTİRME	DATABASE	Programlama	Kodlama Yazımı	Veritabanı işlemlerinin kodlanması	2	5	200	1000
3.	GELİŞTİRME	FRONTED	Programlama	Kodlama Yazımı	Anasayfa ve etkinlikler bölümünün arayüz tasarımı ve oluşturulması	2	5	150	750
4.	GELİŞTİRME	FRONTED	Programlama	Kodlama Yazımı	Profil ve login bölümünün arayüz tasarımı ve oluşturulması	2	5	150	750
5.	GELİŞTİRME	BACKEND	Programlama	Kodlama Yazımı	Projenin gerekli sınıf ve metotlarının kodlanması	2	5	200	1000
6.	TEST	TEST	TEST	TEST	Test aşaması ve eksikliklerin giderilmesi	2	5	150	750

									TOPLAM TUTAR : 4750